- 三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 基层党组织党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区总工会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党建人事部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.408 | 1.408 |  | 1.408 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。 |  |  |  |  |  | 开展党纪学习教育，参观大兴区委党校廉政教育基地，组织党员干部集中学习、专题研讨，邀请专家教授开展学习讲座，并为党员干部配发各类学习书籍。组织开展党日活动，参观丰台区档案馆新馆、首都博物馆、北京市全面从严治党警示教育基地等红色教育基地。结合双报到，组织党员干部积极参与共建社区周末卫生大扫除活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 |  |  | 12 | 12 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 上座率 |  |  | 95 | 95 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 支出进度 |  |  | 100 | 90 | 20 |  | 17 |  | 活动半数以上多集中于下半年。措施：保证按月足额支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 主题关注度 |  |  | - | - | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 活动参与人数 |  |  | 650 | 640 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与党员满意度 |  |  | 100 | 95 | 10 |  | 8 |  | 根据广大党员提出的要求，尽量将活动安排的多样化。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 85 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 去世离休干部遗孀补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区总工会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党建人事部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据丰台区委书记办公会议纪要【2002】38号的要求，为去世离休干部无工作配偶发放一次性生活补贴，每人每年2000元，春节前发放到位，全面贯彻落实了区委为离退休干部所办的相关实事。 |  |  |  |  |  | 为去世离休干部无工作配偶发放一次性生活补贴2000元，已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 补助对象合规率 |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助发放进度 |  |  | 2024/1/1 | 2024/1/1 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 补助人群生活改善情况 |  |  | - | - | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | 95 | 95 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 离休干部医疗统筹金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区总工会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 财务与资产管理部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 顾蕊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83802507 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9 |  | 9 | 9 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市丰台区医疗保险中心的要求，缴纳区总工会1名离休人员医疗保险费，确保他们能够按时报销医疗费用，解决离休干部后顾之忧 |  |  |  |  |  | 按时足额缴纳了区总工会1名离休人员医疗保险费，离休干部可以享受到医疗报销政策 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳离休干部医疗统筹金 |  | 全员缴纳 |  | 已全员缴纳 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时缴纳医疗统筹金 |  | 按时逐月缴纳 |  | 已按时逐月缴纳 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数9万元 |  | 预算执行不超预算控制数 |  | 未超预算控制数 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部对医疗费用报销满意程度 |  | 离休干部对医疗费用报销及时性满意 |  | 表示满意 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 劳动争议调解联动机制案件补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区总工会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 权益工作部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以建设和谐劳动关系、构建和谐社会为根本目标。发挥劳动争议调解六方联动+1工作机制，通过有偿聘用职业律师团队专业知识，开展我区劳动争议调解，职工法律援助。依法维护职工和企业双方的合法权益，尽快从简解决劳动纠纷，维护社会和谐稳定。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：1.通过聘请律师团队专业技能，经过劳动争议调解员耐心、细心、暖心的不懈努力，大幅度缩短我区劳动仲裁委，立案职工劳动纠纷解决等候时间，为企业和职工解决劳动争议提供了方便，促进了社会稳定和谐发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调解成功劳动争议案件数 |  |  | 调解成功200件左右 | 调解成功318件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调解员按照调解流程。所调解成功案件符合国家法律依据。 |  |  | 无申请上诉、复议案件 | 无申请上诉、复议案件 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按季度支付补贴经费 |  |  | 按季度完成 | 按时完成拨付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照预算批复金额支出 |  |  | 完成率95%以上 | 资金全部支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 挽回经济损失、得到补偿赔偿 |  |  | 达到预期目标 | 挽回经济损失19431964.82元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 依法维护职工权益、促进劳动关系和谐稳定、促进社会稳定 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目的 | 20 |  | 19 |  | 提高调解效率，争取为更多职工提供高效法律服务。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动争议调解双方对调解结果满意 |  |  | 满意度达到98% | 好评率达98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 89 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 劳模服务和活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区总工会 |  |  |  |  | 实施单位 | 权益工作部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.1 | 20.1 |  | 20.1 | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 切实弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，服务劳模，关爱劳模，形成全社会关爱劳模、学习劳模的浓厚社会氛围，落实各项劳模待遇政策。 |  |  |  |  |  | 全年主动热情服务劳模，全面落实各项劳模待遇，开展了面向全体劳模的节日慰问活动、发放慰问金和慰问品、组织部分劳模健康体检，组织部分劳模参加游园等参观活动，利用各种媒体大力宣传劳模事迹、弘扬劳模精神，全区关爱劳模、学习劳模氛围浓厚。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织全体劳模春节慰问活动 |  |  | 向全体劳模发放春节慰问金、慰问品 | 按时足额发放劳模慰问金和慰问品 |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  | 组织劳模体检工作 |  |  | 组织劳模参加体检 | 组织劳模参加健康体检 |  | 16 |  | 16 |  |
|  |  |  | 组织劳模休养参观活动 |  |  | 组织劳模疗休养 | 劳模休养 活动 |  | 16 |  | 13 | 部分活动未能紧扣时代发展，未能让所有劳模满意。改进措施：提高活动多样性。 |
|  |  | 质量指标 | 各项劳模待遇政策到位，各项劳模活动按时开展顺利完成、社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围。 |  |  | 能够达到预期目标 | 达到预期目标 |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围，激励广大职工建功新时代，建设新丰台。 |  |  | 能够达到预期目标 | 达到预期目标 |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模对各项服务事项满意度 |  |  | 满意度达到98%以上 | 达到预期目标 |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 87 |  |